## 整改安排
预评估教学科研仪器设备核查整改工作安排清单
序号 | 存在问题 | 责任部门 | 原因分析 | 整改建议 | 时间安排
1 | 型号为*或无型号信息 | 各二级学院、团委、信息化办公室、图书馆等部门 | 数据导入或录入时未填写型号或规格信息 | 全面核查型号和规格信息，型号或规格至少要有一项完整信息，定制设备型号可填写“定制”或在规划中填写具体规格，如实验台：型号“定制”，规格“2400mm*750mm*800mm” | 各责任部门4月15日前全面检查，将核查结果提交实验室与设备管理处，4月20日前由实验室与设备管理处统一在管理系统中进调整
2 | 融媒体制作中心 | 传艺学部 | 实验室名称为“融媒体制作中心”，可能被专家误解为非实验室 | 可修改实验室名称，消除误解 | 4月9日由传艺学部提出更名建议，4月10由实验室设备管理处进行地点名称修改，4月17前传艺学部到实验室与设备管理处重新打印设备标签，并完成标签粘贴
3 | 预留，未用于教学活动 | 实验室与设备答完题处 | 预留用房，易误解为未投入使用 | 修改预留用房名称，做为教学场所投入使用 | 实验室与设备管理处进行实地调研后，于4月17日前完成存放地点名称修改
4 | 活动室等未真正用于教学 | 实验室与设备管理处、图书馆、总务处、团委等 | 活动室、展厅、报告厅等名称晚误角为非教学、科研用房 | 实验室与设备管理处统筹组织，其他部门配合，修改名称，名称体现为教学场所，并有使用记录，最好有课表有课程安排体现 | 各部门将归属管理场所进行实地调研后，4月15日前提出地点名称修改意见，实验室与设备管理处于4月20日前完成存放地点名称修改
5 | 活动室非教学用途等 | 教育学院、城建与资源勘探学院 | 幼儿活动室、养护室等误解为非教学使用 | 修改实验室名称，如幼儿活动室修改为幼儿活动模拟实训室，养护室修改为土木工程材料实验养护室等 | 各部门将归属管理场所进行实地调研后，4月10日提出地点名称修改意见，实验室与设备管理处于4月12日前完成存放地点名称修改
6 | 办公室等非教学用途 | 各二级学、科研设备使用人 | 存放在办公室科研设备，未列出科研使用方向，被误主为办公设备 | 在报表中增加使用方向栏，列明使用方向为科研，同时统筹考虑科研设备存放地点为具体实验室，日常使用归使用人保管，评估时全部交回存放实验室 | 各二级学院向科研设备使用人咨询意见，提出科研设备存放具体实验室意见，并于4月16日前提交实验室与设备管理处，4月20日前实验室与设备管理处统一完成存放地点修改
7 | 老旧电脑，无法满足教学使用 | 智能制造学院、其他有2018年前购置的教学用电脑部门 | 电脑老旧，性能难以满足教学需求 | 已购置升级电脑配件的，完成升级，未购置升级配件的，根据实际升级需求提出购置报告提交实验室设备管理处，统筹安排购置升级，升级后本学期务必全部投入使用 | 已购置配件的，于4月20日完成电脑升级，并确保状态性，投入使用；未购置升级配件的4月10日前提交升级配件购置计划提交实验室与设备管理处。
8 | 办公室等非教学用途 | 实验室与设备管理处、教务处、保卫处 | 校园自助服务系统平台2套，保卫处激光射击模拟训练系统18套等，由于存放地点在宿舍楼或办公室，被误解非用于服务教学或实践教学中 | 由实验室与设备管理处协调教务处、保卫处修改存放地点，体现设备为教学服务，由教务处和保卫处存留使用安排和记录 | 各部门将归属管理场所进行实地调研后，4月15日前提出地点名称修改意见，实验室与设备管理处于4月20日前完成存放地点名称修改
9 | 存放地点有误、未用于教学活动 | 实验室与设备管理处 | 多媒体备用设备、实验室管理系统等备用设备，不在使用状态 | 保留少量备用多媒体设备，清理大部分备用设备安排安装到教学场所使用 | 清理备用设备清单，4月17日前完成备用设备调整方案
10 | 存放存储室，未用于教学活动 | 传艺学部 | (008906)8-906#全媒体设备耗材存储室存放设备，存放地点在储存室，被误为非教学用途或不在使用状态 | 修改存储室名称为实验室名称 | 4月9日由传艺学部提出更名建议，4月10由实验室设备管理处进行地点名称修改
11 | 闲置资产 | 图书馆 | 图书馆库房中空调可能被认定为闲置 |  | 4月10日由图书馆提出更名建议，4月17由实验室设备管理处进行地点名称修改
12 | 政务中心、会议室非教学用途 | 商学院、管理学院 | 跨专业综合实验中心配套模拟 政务中心、会议室设备，实验名称不能体现教学场所，被误解为非教学场所 | 修改政务中心和会议中心名称，直观体现为实验教学场所 | 4月9日由商学院和管理学院提出更名建议，4月10由实验室设备管理处进行地点名称修改
13 | 标本等属于陈列品，不是仪器设备 | 城建与资源勘探学院 | 资源勘查与工程专业实验室标本、模型等。 | 清查非09类标本模型，确为陈列品的，调整分类；确为耗材，进行账目调整 | 全面清查资源勘查与工程专业实验室中薄片、标本和模型，4月15日前提出处理意见提交实验室与设备管理处，4月20日前由实验室与设备管理处完成调整
14 | 新购设备，未投入使用 | 实验室与设备管理处、采购中心、财务处、药学院、智能制造学院、应用外国语学院等 | 新购设备，未投入使用。如语音室更新电脑、新建计算机实验室等未形成凭证，但投入使用的；口腔医学技术专业新建实验室设备、药学院装修中实验室到货设备未投入使用设备，智能制造学院机器人自动化综合实验室新购进设备等 | 二级学院和实验室与设备管理处全面清查新购设备，有条件的尽快投入使用；实验室与设备管理处采购中心加快设备结算进度，尽快形成账务凭证 | 各学院对新购入设备，要积极主动想办法投入我使用，4月17日前将新购入设备使用安排提交实验室与设备管理处备案
15 | 存放实验准备室，未用于教学活动 | 智能制造学院、实验室与设备管理处 | 使用中设备存放在实验准备室认定为不在使用状态或使用率不高。如智能制造学院机器人基础应用实验室部分设备存放于实验准备室 | 调研实验室场地实际情况，将设备移回实验室或修改准备室为实验室 | 4月10日前学院提交处理意见，实验室与设备管理处审核后，4月17日前完成调整
16 | 转让购置二手设备，非全新设备，未用于教学活动 | 实验室与设备管理处、教务处、智能制造学院、城建与资源勘探学院、通识教育学院、管理学院等 | 转让设备未投入使用，2025年年底职院和技师学院转让设备 | 转让设备涉及智能制造学院、城建与资源勘探学院、通识教育学院、管理学院积极与教务处沟通，以本学期各种形式安排实验课程或其他实践教学活动，确保转让设备全面投入使用，并做好实验室和设备记录和工作记录 | 涉及学院积极主动以各种形式安排转让设备投入使用，并于4月17日前提交本学期使用安排到实验室与设备管理处。
| 教室、多媒体课室、多媒体教室、多媒体室等课室名称叫法多 | 实验室与设备管理处 | 多批次建立存放地点名称不统一 | 全面整理教学楼教室、多媒体教室名称，统一名称 | 4月15日前完成实地调研，4月20日前完成地点名称修改后，重新打印设备标签粘贴